## 既知問題一覧
既知の問題一覧
チケット番号 | ステータス | 検知バージョン | 対処バージョン | 問題区分 | (暫定) 起因 | 重要度 | 発生環境 |  |  | 表示モード | 発生箇所 | 発生事象 | 発生条件 | 原因 | 回避策 | 本格対応
[7 empty] | 機種 | OS | ブラウザ
#7963 #7976 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 低 | Galaxy S3 | Android4.1.1 | Android標準 | 全て | 画面全般 | 同一画面でリロードを繰り返すと徐々に画面の挙動が遅くなり、やがて操作不可能になる。 | 左記のとおり。 通常の画面遷移を行う限りは問題ない。 また、画面内の要素数が増えるほど事象は顕著に現れる。 | 同一端末にGoogle Chromeをインストールしｌリモートデバッグしたところ、事象が再現しないため、ブラウザ固有の問題と想定できる。 状況から、ブラウザリロード時にDOMオブジェクトが正しくGCされていないものと想定される。 | UI標準に沿って設計された画面であれば、相当数リロードを繰り返さないと発生しないので、特段の対応は不要と考える。 （事象を検知したのは、数百件程度の項目を持つ入力画面や、数百件のレコードを改ページなしで表示する一覧画面など、性能確認用のテストページ） | なし
#6469 | 調査中 | 1.3 |  | 表示不良 (ローカル表示のみ) | ブラウザ不具合 | 低 | PC | Windows7 | IE10 | 全て | 画面全般 | 一部のブロック要素で内容の表示が一部欠けたり、全く表示されなくなる場合がある。 | タグファイルを読み込む際、ブロック要素内で先頭で連続する改行・空白文字が存在すると発生する場合がある。 業務画面JSPを記述する場合は発生せず、タグファイル(ウィジェット)を作成すると稀に発生する。 | 直接原因は、ブロック要素内で先頭で連続する改行・空白文字が white-space:pre のようにレンダリングされるため、一見欠けたり見えなかったりする。 なぜそのようにレンダリングされるかについては現在調査中。 | ウィジェットを作成する際、ブロック要素内の先頭に改行や空白を記述しない。 既存のウィジェット内で発生していた箇所(2箇所)については回避策を実施しており、発生しない。
#6418 | 調査中 | 1.3 |  | 表示不良 | ブラウザ不具合 | 低 | iPad | iOS6 | mobile safari | コンパクト | 画面全般 | 画面内をタッチすると、まれにタッチした部分と別の要素が点滅することがある。 (:hover擬似セレクタに設定したルールが適用されるように見える。) | 不明 | 調査中 | なし
#6415 | 完了 | 1.3 |  | 表示不良 | ブラウザ不具合 | 低 | iPad | iOS6 | mobile safari | 全て | タブ | 一部のタブのタイトル部分の高さが他のものより短くなり、 タイトル部とタブの境界線との間にわずかな隙間ができる。 | タブのタイトルが、半角英数記号のみのものと全角文字を含むものが 混在した場合に発生する。 | mobile safariの不具合。 iOS7では本事象は発生しない。 | タブのタイトルを全角文字を含むものに変更する。 ※ブラウザ不具合のため、タイトルの文言を変更する以外の回避策はない。 | なし
#6408 | 完了 | 1.3 |  | 表示不良 | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | タブ | <tab:content> / <tab:link> の数や横幅が大きく、画面幅を越えてしまうと その部分が表示されない。 特に、コンパクト/ワイド表示時に収まっていたものが、ナロー表示になると 表示されなくなってしまう。 | 左記のとおり | 基本的にはナロー表示でも収まるようにタブの数、文言を調整する必要がある。 | タブの数を減らすか、タイトル文言を短くする。 | 左記の通り
#6440 | 完了 | 1.3 |  | 表示不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | タブ | タブを入れ子にした場合、ローカル表示だと入れ子のタブの初期選択状態が正しく反映されない場合がある。 | 親のタブが初期選択状態で、子のタブの中に初期選択属性が未指定のものがあり、その順序がselected="true"となっているものより前に配置されている場合に発生する。 | ローカル表示機能の対応不備 | 初期選択でないタブには明示的に selected="false" を指定する。 | ローカル表示機能にて対応。 (#6887)
#6413 | 対応中 | 1.3 |  | 表示不良 | ブラウザ仕様 | 中 | iPad | iOS6 | mobile safari | 全て | 画面全般 | 画面内の電話番号などの一定のフォーマットのテキストが、全てリンクになってしまう。 | 左記のとおり | 端末仕様 | <meta name=’format-detection’> などサポート端末ごとに用意されている 回避策を適用する。
#6475 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 中 | Nexus7(2012) | Android4.3 | Chrome for Android | コンパクト ナロー | ヘッダー領域 | メニューの端をタッチした場合、稀にメニューが一回り大きく表示されるだけで 画面遷移が行われない場合がある。 再度、同じメニューをタッチすれば画面遷移し、メニューのサイズも元に戻る。 | コンパクト/ナロー表示時で、ヘッダー部の右端のメニューをタッチした場合のみ発生する。 | Android Chromeのリンク誤クリック防止のヘルパー機能が原因と思われる。 ※2014/6/1現在の最新版Chromeでは本事象は発生しない | なし | なし
#6404 | 完了 | 1.3 | 1.3 | 表示不良 | ブラウザ不具合 | 中 | Galaxy S3 | Android4.1.1 | Android標準 | コンパクト ナロー | 画面全般 | 特定のプルダウンなどを操作すると、 disabled項目より下にある入力項目が全てdisabledのような表示となる場合がある。 ただし、見た目が変わるだけで、実際には操作可能である。 | disabledな入力項目がある画面 詳細な発生条件は不明 | ブラウザ不具合と考えられる。下記のサイトに類似事象の報告あり。 https://www.x-fit.jp/tips/177 | なし | 妥当な回避策が存在せず、また機能上の影響はないため対処なしとする。
#6421 | 完了 | 1.3 | 1.3 | 表示不良 | ブラウザ不具合 | 中 | iPad | iOS6 | mobile safari | ワイド コンパクト | 画面ヘッダー 画面フッター | iPadでテキスト入力を行うためにソフトウェアキーボードを出すと、ヘッダーとフッターがおかしな場所に移動する。 入力が終わってキーボードが消えるとヘッダーフッターの位置ももとに戻るので、機能上の問題にはならない。 | 左記のとおり | iOS5以降で発生する既知事象。 キーボード入力時は position:fixed による位置調整が無効ｊとなるので、キーボード表示時の画面スライドによって固定していたヘッダー/フッターが飛び出るように見える。 | なし。 キーボード入力時のみの表示くずれなので、実用上の問題はない。 | navigator判定を行い、 この問題に対処するための個別スクリプトをテンプレート(<template:base_layout>)に追加。
#6050 | 完了 | 1.3 | 1.3 | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 高 | iPad | iOS6 | mobile safari | ワイド コンパクト | 画面全般 | iPadで縦横の変更を繰り返すと、徐々に画面全体がズームされる。 | 左記のとおり | iOSで発生する既知事象。 | なし | navigator判定を行い、 この問題に対処するための個別スクリプトをロードスクリプト(nablarch.js)に追加
#6395 | 完了 | 1.3 | 1.3 | 表示不良 (ローカル表示のみ) | ブラウザ不具合 | 低 | PC | WidoowsXP Windows7 | IE8 | ワイド | 画面全般 | <field:text>などの入力部品や<button:submit>などのボタン部品に設定したdisabled属性が正しく反映されない。 | disabled属性値に空文字や'false'を指定したとしてもdisabled='disabed' を指定したのと同じ挙動となる。 (IE8ローカル表示のみ。サーバ上ではIE8でも問題無く表示される。) | IEだとHTMLのソースコードをブラウザが読み込んだ時点で、ノードのdisabled属性値が除去されてしまうため。 | disabled='false' ではなく、disabled属性自体を削除する。 | 根本解決のためには各ウィジェットのdisable属性値の名称変更する他ないが、左記回避策により実用上の問題はないので、対処なしとする。
#7210 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 高 | iPhone | iOS7.0系 | mobile safari | コンパクト ナロー | プルダウン | 複数選択可能(multiple)なプルダウンを使用した場合、ユーザ操作で選択した項目が一部未選択状態に自動的に変更される。 | 左記のとおり | iOS7.0系の不具合。 アップルサポートコミュニティなどでも議論されているが、7.0系では本不具合は解消されていない。 以下、アップルサポートコミュニティのスレッド https://discussionsjapan.apple.com/thread/10140423 | iPhone(iOS)をサポートするシステムでは、プルダウンの複数選択ではなくチェックボックスを使用する。 | 左記のとおり
#7391 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 中 | Mac | OS X | Safari | 全て | 画面全般 | チェックボックス、ラジオボタン、ボタン要素へTabキーを使用して遷移できない。 | 左記のとおり | Safariの仕様 | Safariの仕様のため、回避することはできません。 | 左記の通り
#7177 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 中 | Galaxy S3 | Android4.1.1 | Android標準 | コンパクト ナロー | プルダウン | プルダウンにサイズ属性を指定した場合（2以上の値）で、選択された項目(selected項目)が存在しない場合の動作が以下のとおりとなる。 ①要素を選択するため、プルダウンをタップする。 ②要素を選択るためのピッカーが表示される。 ③要素を選択しようとするが、ピッカー上では要素が選択できない。（右側のラジオボタンにチェックが入らない） ※画面上は要素が選択状態に変わる ④別要素を選択後、再び要素を選択しようとすると動作は正常に戻る。（右側のラジオボタンにチェックが入る） | 左記のとおり | ブラウザの不具合と考えられる。 | size属性を使用しない。 ※モバイル端末では、size属性を指定した場合でも画面上はsize='1'と表示は変わらない。 | 左記の通り
#7525 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 高 | iPhone | iOS | mobile safari | ナロー | 画面全般 | キャッシュを無効化した場合でも、ブラウザの戻る（進む）ボタンで画面遷移が可能となる。 画面遷移後に表示される画面の状態は、POST時（画面遷移時）の状態となるため、JavaScriptで制御した非活性項目などが正しく復元できない場合がある。 | 左記のとおり | ブラウザの仕様と考えられる。 | 本事象は、http通信の場合のみ発生する。 このため、プロダクション環境がhttps通信の場合には本事象は発生しない。 | 左記の通り
#7961 | 完了 | 1.3 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 高 | Galaxy S3 | Android4.1.1 | Android標準 | コンパクト ナロー | サブウィンドウ | popupOptionを指定した場合に別タブではなく、オーバーレイでwindowが表示される。 指定しない場合は他のブラウザと同様にタブで開かれる。 | 左記のとおり | ブラウザの仕様と考えられる。 | popupOptionは指定しない。 | サブウィンドウの取り扱いについて検討し、標準化をする予定。#7999
#8596 | 解析中 | 1.4 |  | 表示不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | PC | Windows | IE8 | 全て | 画面全般 | JSPのローカル表示で、各ウィジェットで指定できる属性を指定しているかどうかのチェックが誤動作し、指定していないにも関わらず、「jQueryXX属性は指定できません」というエラーが表示される。 | 左記のとおり | 不明 | IE8は、動作検証対象外に変更。これに伴いIE8では精査機能を実行しないことを恒久対応とする。 | IE8では精査機能を実行しないため、動作検証ブラウザのIE11を使用してください。
#8212 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | 検索結果テーブル | JSPのローカル表示で、検索結果テーブルのusePaging属性にブランクを指定した場合、ページ遷移用のリンクが表示されない。 ※usePagingのデフォルト値は「true」のため、正しい仕様はページ遷移用のリンクが表示されることである。（サーバサイドでは、ブランクを指定した場合でも、ページ遷移用リンクが表示される) | 左記のとおり | UIウィジェット部品不具合 | ページング機能を利用する場合には、明示的にusePagin属性に「true」を設定してください。 | 左記の通り
#6781 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | 設計書ビュー | JSPのローカル表示で、設計書ビューを表示後、左下に表示される「画面設計ボタン」をクリックすると画面表示が固まる。 | 左記のとおり | 業務画面JSPローカル表示機能不具合 | 「画面設計ボタン」をクリックしない。 | 誤って「画面設計ボタン」をクリックした際のオペレーションを解説書に追記
#8426 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | 画面全般 | ローカル表示で、c:if等の分岐系のタグの評価順が異なっている。 このため、c:ifで設定した値をc:if以降で使用した場合、c:ifで設定した値が参照出来ずに画面表示が想定外となる場合がある。 | 左記のとおり | 業務画面JSPローカル表示機能不具合 | c:if内で値を設定している場合には、三項演算子に置き換えて実装する。 | 左記の通り
#7604 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 (ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | 画面全般 | tagファイルを追加した際に、「jsp:doBody」先でサイド「jsp:doBody」を行うことが出来ない。 このような実装を行った場合、ローカル表示での画面描画がされなくなる。 | 以下のようなtagファイル構造の場合、本事象が発生する。 tag1 <hoge:tag2> <div><jsp:doBody/></div> </hoge:tag2> tag2 <jsp:doBody> | 業務画面JSPローカル表示機能の仕様のため | 発生条件にあるようなtagファイル構造が必要な場合、jspフラグメントとしてボディ部を受け渡すこと。 例: tag1 <hoge:tag2> <jsp:attribute name="bodyContent"> <div><jsp:doBody /></div> </jsp:attribute> </hoge:tag2> tag2 <jsp:invoke fragment="bodyContent" /> | 左記の通り
#7945 | 調査中 | 1.4 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 中 | Galaxy S3 | Android4.1.1 | Android標準 | コンパクト ナロー | maxlengthを持つ入力部品 | maxlength属性に指定した値より長い値がvalue属性に設定されている場合、入力欄の操作が一部不能となる。 ※JavaScriptでvalue値を直接書き換えた場合や、JSP(tag)ファイルで値をvalue値に埋め込む場合には、maxlength属性より長い値が設定できる。 | 左記の通り | ブラウザ仕様と考えられる。 | maxlength属性を使用した場合には、サーバサイドでも長さチェックが実施されるため、通常は本事象は発生しないはずである。 クライアントサイド(JavaScript)で値の書き換え等を行う場合にはmaxlengthを超えないようにチェック処理等を組み込むこと。 | 左記の通り
#8007 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 （ローカル表示のみ) | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | listFormat属性を持つUIウィジェット部品 | listFormat属性に「sp」を設定すると、スペースが設定される。サーバサイドでは、「&nbsp;」が設定される。 | 左記の通り | 業務画面JSPローカル表示機能不具合 | ブラウザでの表示差異は基本的には発生しないが、spanで代替可能なためspanの使用を検討すること | 左記の通り
#8832 | 完了 | 1.4 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 低 | PC | Windows7 OSX | Chrome IE11 Firefox Safari | 全て | password入力欄 | password入力欄でautocomplete属性をoffにした場合でも、入力が保存される。 また、保存されたパスワードが同一サイトの別画面のパスワード入力欄にオートコンプリートされる。 | 左記の通り | ブラウザ仕様による。 ※autocomplete="off"を無効化した理由（ベンダーの見解) ブラウザのパスワードマネージャでパスワードが保存できることで、ユーザがパスワードを別の方法でPCに保存することがなくなる。（付箋を貼るなども）また、記憶できる範囲のパスワードではなく、強固なパスワードを設定するための手助けになる。 | なし。（ブラウザ仕様のため） | なし
#8920 | 完了 | 1.4.1 |  | 動作不良 | 部品不具合 | 高 | - | - | - | - | プラグインビルドコマンド | package.jsonから 変更管理に追加済みのPluginを削除してインストールすると、IDEからコミットできないことがある。 | 左記の通り | 依存しているツール(NPM)の仕様によるもの。 | subversionであれば、コマンドライン、またはTortoiseSVNなどのクライアントを代用できます。 | 仕様のため、コミットできなくなった場合は、回避策にて対応してください。
#8922 | 完了 | 1.4.1 | 1.4.2 | 動作不良 | 部品不具合 | 低 | - | - | - | - | プラグインビルドコマンド | nablarchやサードパーティのPluginのversionをあげてインストールした場合、Plugin内の変更管理ファイルが消えてしまう。 変更管理ファイルが消えるため、差分などのチェックにツールが利用できない。 | 構成管理ファイルが各ディレクトリに存在するクライアント(subversionならば1.6以下)を利用しており、 変更管理に追加済みのPluginのversionをあげた場合。 | ビルドコマンドの不具合 | なし。 | アップデート時には「Nablarch 標準プラグインの更新」を参照して更新してください。
#8930 | 完了 | 1.4.1 | 1.4.2 | 動作不良 | 部品不具合 | 低 | - | - | - | - | プラグインビルドコマンド | 初回ビルド時にPluginが構成管理ツールに追加済みの場合、一部の構成管理ファイルをコピーしてしまう。 | ・ ビルド前にPluginを構成管理に追加している。 ・ 構成管理ファイルが各ディレクトリに存在するクライアント(subversionならば1.6以下)を利用している。 | ビルドコマンドの不具合 | ・ガイドの手順どおり、ビルドができたことを確認してから、全ての資材を変更管理に追加してください。 ・該当する条件でしか作業できず、構成管理ファイルがコピーされた場合は、手で削除してください。 | ビルドコマンドを修正します。
#8937 | 完了 | 1.4.1 | 1.4.2 | 動作不良 | 部品不具合 | 低 | - | - | - | - | プラグインビルドコマンド | インストール作業時にpackage.jsonの定義が不正な場合、インストールが失敗します。 このとき、前回のインストール状態を保存するlastInstallPackage.jsonが更新されてしまいます。 | インストール時にプロジェクトのpackage.jsonに下記の定義が存在する場合 ・ pluginが存在しない ・ pluginのversionが異なる | ビルドコマンドの不具合 | インストールに失敗した場合、該当ファイルを ・初回は削除 ・変更管理の場合はリバート してください。 | アップデート時には「Nablarch 標準プラグインの更新」を参照して更新してください。
#9357 | 調査中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 中 | iPhone | iOS7.1系 | mobile safari | ナロー | トップナビ、フッタなど | iPhoneを横持ちで、トップナビやフッタにある要素を触ろうとすると、アドレスバーなどにより要素がずれてしまい、そのままでは操作できない。 ※縦持ちの場合には当事象は発生しない。 参照 http://www.mobilexweb.com/blog/safari-ios7-html5-problems-apis-review http://steveush.wordpress.com/2014/03/13/safari-on-ios7-address-and-bookmark-bars-fixed-position-bug/ | ・position:fixedを適用している要素が画面の上下のいずれか、または両方にある。 ・上記の領域にコントロール系の機能(トップへのリンク、メニューを表示するアイコンなど)がある。 | ブラウザの不具合(positionの再計算が行われず、レイアウトのみ修正されてしまう) | iPhoneを横持ちで利用することが想定されるアプリケーションではコントロールを別の位置に配置するか、position:staticを利用してください。 | 調査中です。
#10055 | 調査中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 高 | iPhone | iOS7.1系 | mobile safari | ナロー | カラム系部品 | 画面右端にあるカラムのコントロールが反応しづらい。 ※左にある場合は反応する。 | ・ツリーリストの右端にチェックボックスを出力している。 ・付属情報表示機能を利用していている。 | 調査中です。 | チェックボックスやリンクにクラスを設定し、要素を大きくすることで改善されます。 ただし、レイアウト崩れや、他の要素と不統一になるリスクがあります。 ※特にiPhoneは画面領域が小さいため、要素を大きくすると他の領域を圧迫してしまう可能性があります。 | 調査中です。
#9352 | 調査中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 高 | Galaxy S3 | Android4.3 | Android標準 | ナロー、コンパクト | スライド表示させるメニュー部品 | スクロールが発生するとクリックイベントが発火しないため、操作およびメニューからの遷移ができなくなってしまう。 | ・スライドするメニュー部品を利用する。 ・メニューを表示する場合に画面上に収まらない場合がある。 | ブラウザ不具合と思われる。 | Android標準ブラウザではスクロールが発生しないように調整する必要があります。 一度に表示する要素を調整してください。 | 調査中です。
#10096 | 調査中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | ブラウザ仕様 | 高 | Galaxy S3 | Android4.3 | Android標準 | ナロー、コンパクト | ブラウザで戻る | <noCache>を利用していても、Form再送信の確認が出ない。 | <noCache>を利用している画面。 確認は出ませんが、フォームは再送信されています。 | ブラウザの仕様と思われる。 | なし。 ※再送信されているため、実質的に問題は発生しない | なし
#10029 | 調査中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | ブラウザ不具合 | 高 | Nexus7(2012) | Android4.4.4 | Chrome for Android | ナロー、コンパクト | リンク、または入力部品 | リンクや入力部品が上下に並んでいる場合に、意図しない要素が反応する。 | 下記の構成が画面上に存在すると、意図しない動作をすることがあります。 ・非活性の入力部品の上下にリンクや入力部品が存在する。 ・リンクが上下に並んでいる。 | ブラウザ不具合と思われる。 | 現状、回避策はありません。 | 調査中です。
#10013 | 完了 | 1.4.2 | 1.5.0 | 動作不良 | 部品不具合 | 高 | 全て | 全て | 全て | 全て | ラベルカラムウィジェット | unit属性を指定した表示項目ウィジェット(field:label)が同一ページにあるとカラムラベルウィジェットの出力内容が不正になる。 | ・同一ページ内にunit属性を指定した表示項目ウィジェットが存在する。 ・上記に当てはまる表示項目ウィジェット以降にカラムラベルウィジェットを使用している。 | 内部で利用している変数がリクエストスコープに展開されているため、カラムラベルウィジェットが誤って参照してしまう。 | 表示項目ウィジェットでn:setしている箇所のscopeをpageに変更してください。 | アップデート時には「Nablarch 標準プラグインの更新」を参照して更新してください。
#9647 | 対応中 | 1.4.2 |  | 動作不良 | 部品不具合 | 低 | 全て | 全て | 全て | 全て | 一覧テーブルウィジェット | 一覧テーブルウィジェットにおいて、必須属性である title属性 と resultNumName属性 のみを指定するとリクエスト単体および打鍵時にエラーが発生する。 | 一覧テーブルウィジェットにtitle属性とresultNumName属性のみを指定する。 | 件数指定(resultNumName指定)の場合、resultSetNameが指定されないことを考慮していないため。 | table:plain.tag内のtableIdを設定している箇所を修正してください。 以下は修正例です。 (テキストエディタに貼り付けて参照してください。) -------------- [対応前] <n:set var='tableId' value='${(not empty id) ? id : resultSetName}'/> [対応後] <n:set var='tableKey' value='${(not empty resultSetName) ? resultSetName : resultNumName }' scope='page' /> <n:set var='tableId' value='${(not empty id) ? id : tableKey}' /> -------------- | 検討中です。
Note on H5: 低： 特定の条件でしか発生せずアプリの機能に影響しない不具合(表示ずれ等) 中： 一般的な条件で発生するがアプリの機能には影響しない不具合 高： アプリケーションの機能に影響しうる不具合